**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по введению федерального**

**государственного образовательногостандарта**

**основного общего образования (ФГОС ООО)**

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогического коллектива гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Май – сентябрь 2013 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май 2013 г. |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Сентябрь 2013 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Май 2013 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Сентябрь 2012 г. |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | декабрь 2012 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | январь 2013 г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы гимназии  | сентябрь-ноябрь 2012 г. |
| 4. | Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ООО | сентябрь 2013 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | сентябрь 2013 г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | май – сентябрь 2013 г. |
| 7. |  Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | в течение учебного года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | сентябрь 2013 г. |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | август 2013 г. |
| 2. |  Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | сентябрь 2013 г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | сентябрь 2012 г. |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта гимназии | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет гимназии | июль-август 2014 г. |
| **Кадровое обеспечение введение ФГОС** |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Оборудование классной комнаты и комнаты отдыха для 5В класса | август 2013 г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы  | Постоянно |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

|  |
| --- |
| **Разработка Основной образовательной программы** |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Попечительский Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления гимназии) | сентябрь-ноябрь 2012 г. |

**Разработка единичных проектов изменений**

**в сводную программу изменений и дополнений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Единичные проекты/** **ФИО ответственного** |  **2013-2014 учебный год** |
| авг | сен | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр |
| Разработка предметных образовательных программ / заместитель директора Демянчук Т.П.,учителя-предметники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / заместитель директора Кожевникова Е.М.,педагоги дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП / заместитель директора Демянчук Т.П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД / заместитель директора Демянчук Т.П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана / заместитель директора Демянчук Т.П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации / заместитель директора Кожевникова Е.М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы / Веч Т.Р., педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / заместитель директора Демянчук Т.П., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**на 2013-2014г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Май 2013 г. | Демянчук Т.П. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь 2013 г. | Демянчук Т.П.. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ЛИРО по проблеме введения ФГОС ООО | июнь 2013 г. | Демянчук Т.П. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2013 г. | Щербатых С.П.Березнева Н.А. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в гимназии | Сентябрь 2012 г. | Демянчук Т.П. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС .Заседание педагогического совета гимназии. | Август 2013 г. (далее-в соответствии с планом ОУ) | Демянчук Т.П. | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Демянчук Т.П. | Ликвидация профессиональных затруднений | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Демянчук Т.П. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования гимназии | август 2013 г. | Демянчук Т.П..Хрюкина Н.Е.Кожевникова Е.М. | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение учебного плана гимназии | май-август2013 г. | Демянчук Т.П.. | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации гимназии | ноябрь2012 г. | Кожевникова Е.М. | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности гимназии | ноябрь2012 г. | Кожевникова Е.М. | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Август 2013 | Демянчук Т.П..  | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Веч Т.Р. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога  |
| 15. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности гимназии | август-сентябрь2013 г. | Демянчук Т.П.Кожевникова Е.М. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы Попечительского Совета, педсовета |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Хрюкина Н.Е. | Диагностические материалы | План ВШК |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение учебного года | Демянчук Т.П. |  | Отчеты  |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | Май 2013 г. | Демянчук Т.П. |  | Аналитич. справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году | Май-сентябрь2013 г. | Демянчук Т.П. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Март2014 г. | Демянчук Т.П. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | В течение учебного года | Демянчук Т.П. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Май-сентябрь2013 г. | Березнева Н.А.Демянчук В.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности гимназии с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников гимназии  | Август2013 г. | Щербатых С.П.Кожевникова Е.М. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  | До сентября 2013г. | Беляева Р.И. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | В течение учебного года | Демянчук Т.П. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | В течение учебного года | Демянчук Т.П. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности гимназии к введению ФГОС ООО.  | Май-сентябрь2013 г. | Щербатых С.П.Демянчук Т.П.Кожевникова Е.М. | Получение объективной информации о готовности гимназии к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС ООО | Сентябрь2013 г. | Демянчук Т.П. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора гимназии раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)  | Июнь-август 2014 г. | Щербатых С.П. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на сайте гимназии. |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | Сентябрь2012 г. | Павлова И.В.Евдокимова И.П. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования | Публикации |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**Контроль реализации запланированных изменений**

**в образовательной системе гимназии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки** **контроля** | **Методы сбора информации** |
| **сроки** | **% выполн.** |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение учебного года | 100% | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение учебного года | 80% | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы  | Образовательный процесс | В течение учебного года | 100 | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | сентябрь2013 г. | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соответствии с планом диагностики  | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся  | В течение учебного года | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся  | В течение учебного года | 100 | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты  | Сентябрь2013 г. | 100 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимнази | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |

Директор гимназии С.П.Щербатых